## Slide 1: SW-Projekt ss2014
Projektplanung und Projektleiter

## Slide 2: SW-Projekt SS14 Inhalt
Projektleiter
Einteilung in Teams
Definition Teamaufgaben
Planung in Arbeitspaketen
Projektende
Erläuterung zu AP1

## Slide 3: SW-Projekt SS14 Projektleiter
Aufgaben
Projektplanung
Meetings vor- und nachbereiten
Durchgeführte Maßnahmen
Projekt-Controlling
Teameinteilung
?
Notes: Kopfloses Durchwurschteln
Ohne Ziel
Keiner konnte sich auf ein Problem / eine Aufgabe konzentrieren
Keiner weiß genau was er zu tun hat

## Slide 4: SW-Projekt SS14 Projektleiter
Maßnahmen und Aufgaben des Projektleiters (PL):
Jeden Mittwoch nur Meeting
Fester Meeting-Ablauf
Tagesordnung ab Mo 20.00 Uhr fest
Einteilung in Teams
Aufteilung des Workloads in Arbeitspakete (später mehr)
Teilteams (bzw. deren Leiter) stellen Fortschritt vor
Ist/Soll-Vergleich
Ansprechen von Problem/Lösungsvorschlägen
PL moderiert und protokolliert
Protokoll am selben Tag für alle zugänglich
Planung für die nächste Woche
Risikoanalyse

## Slide 5: SW-Projekt SS14 Einteilung in Teams
Um Zeit zu sparen bzw. auf zu holen:
Identifizierung der wichtigsten Aufgaben (PL)
Zuordnung Team  Aufgabe
Teams können sich voll und ganz auf eine Aufgabe konzentrieren
Planung
PL
teilt Aufgaben in Arbeitspakete ein
Verplant Ressourcen
Gibt Deadlines vor
Team
Muss nicht immer aus den selben Personen bestehen
Bestimmt Teilteamleiter  Verantwortlich für Fortschritt/Planung, Bericht an PL

## Slide 6: SW-Projekt SS14 Planung in Arbeitspaketen
Arbeitspaket 1
Team UML
Aktivitätsdiagramme erstellen
3P
Team Qualität
Qualitätsanforderungen identifizieren
3P
Team Randbedingungen
Randbedingungen identifizieren
PL-Assistenz
1P
Team Klassen
Klassen aus Use-Cases identifizieren
2P
Arbeitspaket 2
Team GUI
UML-Diagramm-Review
GUI-Prototyp
Team UML
Konzeptionelles Datenmodell entwerfen
2P
5P
Team Doku & Reserve
Artefakte-Review aus AP1
GitHub-Pflege
Pflege Knowledge Base
PL-Assistenz
Projektleiter
Meetings vorbereiten
Meetings nachbereiten
Soll/Ist Vergleich
Planung nächstes AP
Kann in beliebigen Team mitarbeiten
2P
Zeitplan aufstellen
Use Cases sammeln

## Slide 7: SW-Projekt SS14 Erläuterungen zu AP1
Team UML
Aktivitätsdiagramme erstellen
Team Qualität
Funktionalität
Konzept-Kandidaten sammeln
Benutzerschnittstelle
Team Randbedingungen
Team Klassen
 Funktionale Anforderungen
Benutzbarkeit
Änderbarkeit
Nicht funktionale Anforderungen
Rechtliche Anforderungen
Tools
 Nicht funktionale Anforderungen
 Nicht funktionale Anforderungen
PL-Assistenz
Unterstützt PL
Erstellt Protokolle
PL-Assitenz
Use Cases finden
Use Cases ausformulieren

## Slide 8: SW-Projekt SS14 Meeting
Fester Ablauf eines Meetings:
Anwesenheit
Soll/Ist-Vergleich
Ergebnisse der Teamleiter
Diskussion
Agenda für nächstes Meeting
Parallel dazu Protokoll schreiben
Jeden Mittwoch findet eine Meeting statt, sollte die Zeit nicht ausreichen wird das Meeting am Donnerstag fortgeführt!